## titulo
Lista general de tareas comunes y los recursos asociados que se pueden considerar al construir un diagrama de Gantt para un proyecto de software

## Gantt
Gantt del proyecto de software Bike Store | time axis 2023-05-01 to 2023-09-30
Módulos y Tareas | Fecha Inicial | Fecha Final | Duración | Responsable
Totales del proyecto | 0 | 2023-06-29 | 32219
Análisis y planificación: | 0 | 0 | 0
Definir los requisitos del proyecto. |  |  | 0
Realizar el análisis de viabilidad. |  |  | 0
Establecer los objetivos y alcance del proyecto. |  |  | 0
Planificar la estructura general del proyecto. |  |  | 0
Asignar los recursos necesarios, como personal, equipos y herramientas. |  |  | 0
Diseño: | 2023-06-01 | 2023-06-29 | 21
Diseñar la arquitectura del software. | 2023-06-01 | 2023-06-05 | 3
Definir las historias de usuario y los casos de uso que respaldan a las funcionalidades. | 2023-06-05 | 2023-06-10
Definir la interfaz de usuario y la experiencia de usuario. | 2023-06-12 | 2023-06-16 | 5
Diseñar la base de datos y la estructura de almacenamiento. | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 5
Establecer los estándares y pautas de codificación. | 2023-06-26 | 2023-06-29 | 4
Desarrollo: | 0 | 0 | 0
Implementar el código del software. |  |  | 0
Realizar pruebas unitarias y de integración. |  |  | 0
Realizar pruebas de rendimiento y seguridad. |  |  | 0
Corregir errores y realizar mejoras iterativas. |  |  | 0
Documentar el código y generar la documentación del usuario. |  |  | 0
Pruebas y control de calidad: | 0 | 0 | 0
Ejecutar pruebas funcionales y de aceptación. |  |  | 0
Realizar pruebas de usabilidad. |  |  | 0
Verificar el cumplimiento de los requisitos. |  |  | 0
Identificar y solucionar problemas de calidad. |  |  | 0
Realizar revisiones de código y auditorías. |  |  | 0
Implementación y despliegue: | 0 | 0 | 0
Preparar el entorno de producción. |  |  | 0
Realizar la migración de datos si es necesario. |  |  | 0
Instalar y configurar el software en los servidores. |  |  | 0
Realizar pruebas finales antes del lanzamiento. |  |  | 0
Documentar los pasos de implementación y despliegue. |  |  | 0
Capacitación y soporte: |  |  | 0
Proporcionar capacitación a los usuarios finales. | 0 | 0 | 0
Crear materiales de capacitación y manuales de usuario. |  |  | 0
Establecer canales de soporte y resolver consultas. |  |  | 0
Realizar seguimiento y retroalimentación de los usuarios. |  |  | 0
Brindar mantenimiento y actualizaciones periódicas. |  |  | 0
Nota:
Recuerda que estas tareas y recursos pueden variar según el proyecto y las necesidades específicas. Es importante adaptar el diagrama de Gantt a las características únicas de tu proyecto y tener en cuenta las dependencias entre las tareas, los plazos estimados y la disponibilidad de recursos. Utilizar una herramienta de gestión de proyectos específica o software de diagrama de Gantt puede facilitar la creación y el seguimiento del progreso del proyecto.
Formulas:
Fecha Inicial = [Fecha Inicial, row below]
Fecha Final = MAX([Fecha Final, row below]:D9)
Duración = NETWORKDAYS([Fecha Inicial],[Fecha Final])

## Recursos
Nombre del recurso | Tipo de recurso | Costo por unidad | Costo hora | Dedicación
Gerente de proyecto | Humanos |  | 35000 | 50%
Representante del cliente | Humanos |  | 30000 | 25%
Manager del equipo de desarrollo | Humanos |  | 30000 | 100%
Entrevistador | Humanos |  | 8000 | 50%
Analista1 | Humanos |  | 10000 | 100%
Analista2 | Humanos |  | 10000 | 100%
Arquitecto de software | Humanos |  | 10000 | 50%
Diseñador de interfaz de usuario | Humanos |  | 10000 | 50%
Diseñador de la base de datos | Humanos |  | 10000 | 50%
Desarrollador1 | Humanos |  | 12000 | 100%
Desarrollador2 | Humanos |  | 12000 | 100%
Desarrollador3 | Humanos |  | 12000 | 100%
Probador (tester) | Humanos |  | 11000 | 50%
Implementador | Humanos |  | 10000 | 100%
Documentador | Humanos |  | 9000 | 100%
Capacitador | Humanos |  | 9000 | 100%
Agente de soporte | Humanos |  | 7000 | 100%
Computador portatil | Trabajo | 1250000
Computador de escritorio | Trabajo | 3250000
Energía | Material | 500000
Papelería | Material | 350000

## lista
Tipo de recursos
Trabajo
Material
Humanos